## Tareas
Lista de tareas de proyecto de grupo

Nombre del proyecto	Jefe de proyecto		Fecha de vencimiento del proyecto		1 p = una mañana.
Not a Studio P2	[Nombre]		31/05/2017

Tareas	Recursos	Prioridad	Fecha de comienzo	Estado	Notas
Implementar Base con la gestion de Pjs y Zonas	3p	Alta	29/03/2017	sin iniciar	[Nota]
Zona 1 terminada, niveles organizados con sus enemigos y objetos.	1p.	Alta	29/03/2017	sin iniciar	[Nota]
Tener la base (arte)	1p.	Alta	29/03/2017	sin iniciar	[Nota]
Incluir A* en los enemigos.	2p.	Alta	29/03/2017	sin iniciar	[Nota]
Diseñar pj2, ataque, arte...	1p.	Alta	29/03/2017	sin iniciar	[Nota]
Diseñar pj3, ataque, arte...	1p.	Alta	29/03/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar p2	2p.	Alta	05/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar p3	2p.	Alta	05/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Arte p2	2p.	Alta	05/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Arte p3	2p.	Alta	05/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Diseñar zona 2, sus enemigos, contexto...	1p.	Alta	05/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Diseñar zona 3, sus enemigos, contexto...	1p.	Alta	05/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Video presentación	4p.	Alta	12/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Presentación	2p.	Alta	12/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar el inventario de objetos del personaje	2p.	Alta	12/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Diseño de los crafteos del juego para el desarrollo de la historia	2p.	Alta	12/04/2017	sin iniciar	[Nota]
HITO 2			19/04/2017
Implementar el crafteo de objetos en la base	2p.	Alta	19/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Tilesheet Zona 2	2p.	Alta	19/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Diseñar pj4 arte, ataque...	1p.	Alta	19/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar Enemigo 1 zona 2	1p.	Alta	19/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar Enemigo 2 zona 2	1p.	Alta	19/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar Enemigo 3 zona 2	1p.	Alta	19/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar Enemigo 4 zona 2	1p.	Alta	19/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar Enemigo 5 zona 1	1p.	Alta	18/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Arte de todos los enemigos zona 2	4p.	Alta	19/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar pj4	2p.	Alta	26/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Arte pj4	2p.	Alta	26/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Arte objetos crafteables	2p.	Alta	26/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar boss zona 2	2p.	Alta	26/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Arte Boss zona 2	2p.	Alta	26/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Cerrar zona 2, organizados sus niveles/enemigos/objetos	1p.	Alta	26/04/2017	sin iniciar	[Nota]
Diseño zona tutorial	1p.	Alta	03/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar zona tutorial, con sus consejos y "pruebas"	3p.	Alta	03/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Animaciones de enemigos retrasadas	2p.	Alta	03/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Meter historia en el juego, en la zona 1 y 2	2p.	Alta	03/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar Enemigo 1 zona 3	1p.	Alta	03/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar Enemigo 2 zona 3	1p.	Alta	03/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar Enemigo 3 zona 3	1p.	Alta	03/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Arte enemigos zona 3 entera	4p.	Alta	03/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar boss zona 3	2p.	Alta	10/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Arte boss zona 3	2p.	Alta	10/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar Enemigo 4 zona 3	1p.	Alta	10/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar Enemigo 5 zona 3	1p.	Alta	10/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Cerrar zona 3, organizados sus niveles/enemigos/objetos	1p.	Alta	10/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Meter música y efectos en el juego	2p.	Alta	10/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Meter historia en la zona 3 y final de historia	2p.	Alta	17/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Terminar animaciones retrasadas.	1p.	Alta	17/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Terminar música	1p.	Alta	17/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Implementar guardado del juego	3p.	Alta	17/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Retoques (más bosses, más niveles).	1p.	Alta	17/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Enemigo 5 zona 28	1p.	Alta	17/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Enemigo 5 zona 29	1p.	Alta	17/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Enemigo 5 zona 30	1p.	Alta	20/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Enemigo 5 zona 31	1p.	Alta	21/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Enemigo 5 zona 32	1p.	Alta	22/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Enemigo 5 zona 33	1p.	Alta	23/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Enemigo 5 zona 34	1p.	Alta	24/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Enemigo 5 zona 35	1p.	Alta	25/05/2017	sin iniciar	[Nota]
Enemigo 5 zona 36	1p.	Alta	26/05/2017	sin iniciar	[Nota]