## Tareas
Lista de tareas de proyecto de grupo

Nombre del proyecto		Fecha de vencimiento del proyecto	1 p = una mañana.
Not a Studio P2		31/05/2017	Subtareas

Tareas	Recursos	Fecha de comienzo	Columna1
Zona 1 terminada, niveles organizados con sus enemigos y objetos.	2p.	29/03/2017	Crear estructura desguace, cerrar niveles con posicionamiento de enemigos y objetos y nivel Boss.
Dar estructura comun a los TileSheets	1p.	29/03/2017
Implementar Boss Zona 1	3p.	29/03/2017	Implementar estados del boss y reestructurar la clase bala y sus diferentes tipos.
Diseñar pj2, ataque, arte...	1p.	29/03/2017
Diseñar pj3, ataque, arte...	1p.	29/03/2017
Implementar p2	2p.	05/04/2017	Implementar movimiento y ataque.
Implementar p3	2p.	05/04/2017	Implementar movimiento y ataque.
Arte p2	2p.	05/04/2017	Tamagochi
Arte p3	2p.	05/04/2017	Videoconsola
Diseñar zona 2, sus enemigos, contexto...	2p.	05/04/2017	Tener el diseño de 10 niveles nuevos, de 4 enemigos nuevos, el tilesheet, 3 objetos inanimados.
Diseñar zona 3, sus enemigos, contexto...	2p.	05/04/2017	Tener el diseño de 10 niveles nuevos, de 4 enemigos nuevos, el tilesheet, 3 objetos inanimados.
Implementar Base con la gestion de Pjs	2p.	05/04/2017	Implementar el selector de personaje en la base.
Video presentación	4p.	12/04/2017	Diseñar el video, hacer el video.
Tener la base (arte)	3p.	19/04/2017	Arte de la base
Presentación	2p.	19/04/2017	Reparto de tareas para la presentación, crear el documento de presentación.
Diseño de los crafteos del juego para el desarrollo de la historia	2p.	19/04/2017	Diseño de los objetos: clave e históricos. Diseño del esquema de relacion para el crafteo.
Arte objetos crafteo	2p.	19/04/2017	Cada uno de los objetos.
Implementacion de los objetos clave e históricos	2p.	19/04/2017	Introducir los objetos en el juego: clave e históricos.
HITO 2		26/04/2017
Implementar el crafteo de objetos en la base	2p.	26/04/2017
Implementar el inventario de objetos del personaje	2p.	27/04/2017
Tilesheet Zona 2	2p.	28/04/2017
Diseñar pj4 arte, ataque...	1p.	29/04/2017
Implementar Enemigo 1 zona 2	1p.	30/04/2017
Implementar Enemigo 2 zona 2	1p.	01/05/2017
Implementar Enemigo 3 zona 2	1p.	02/05/2017
Implementar Enemigo 4 zona 2	1p.	03/05/2017
Implementar Enemigo 5 zona 1	1p.	04/05/2017
Arte de todos los enemigos zona 2	4p.	05/05/2017
Implementar pj4	2p.	26/04/2017
Arte pj4	2p.	26/04/2017
Implementar boss zona 2	2p.	26/04/2017
Arte Boss zona 2	2p.	26/04/2017
Cerrar zona 2, organizados sus niveles/enemigos/objetos	1p.	26/04/2017
Diseño zona tutorial	1p.	03/05/2017
Implementar zona tutorial, con sus consejos y "pruebas"	3p.	03/05/2017
Animaciones de enemigos retrasadas	2p.	03/05/2017
Meter historia en el juego, en la zona 1 y 2	2p.	03/05/2017
Implementar Enemigo 1 zona 3	1p.	03/05/2017
Implementar Enemigo 2 zona 3	1p.	03/05/2017
Implementar Enemigo 3 zona 3	1p.	03/05/2017
Arte enemigos zona 3 entera	4p.	03/05/2017
Implementar boss zona 3	2p.	10/05/2017
Arte boss zona 3	2p.	10/05/2017
Implementar Enemigo 4 zona 3	1p.	10/05/2017
Implementar Enemigo 5 zona 3	1p.	10/05/2017
Cerrar zona 3, organizados sus niveles/enemigos/objetos	1p.	10/05/2017
Meter música y efectos en el juego	2p.	10/05/2017
Meter historia en la zona 3 y final de historia	2p.	17/05/2017
Terminar animaciones retrasadas.	1p.	17/05/2017
Terminar música	1p.	17/05/2017
Implementar guardado del juego	3p.	17/05/2017
Retoques (más bosses, más niveles).	1p.	17/05/2017
Enemigo 5 zona 28	1p.	17/05/2017
Enemigo 5 zona 29	1p.	17/05/2017
Enemigo 5 zona 30	1p.	20/05/2017
Enemigo 5 zona 31	1p.	21/05/2017
Enemigo 5 zona 32	1p.	22/05/2017
Enemigo 5 zona 33	1p.	23/05/2017
Enemigo 5 zona 34	1p.	24/05/2017
Enemigo 5 zona 35	1p.	25/05/2017
Enemigo 5 zona 36	1p.	26/05/2017