## Tareas
Lista de tareas de proyecto de grupo

Nombre del proyecto		Fecha de vencimiento del proyecto
Not a Studio P2	1 punto = una mañana	31/05/2017	Subtareas

Tareas	Estimación coste	Fecha de entrega	Estado: Verde = Hecho, Ambar = En proceso, Rojo = Cancelado.
Implementar zona tutorial	2p.	17/05/17
Implementar historia in game. (Sds)	2p.	17/05/17
Implementar HUD	4p.	17/05/17
Gestión de animaciones del boss y enemigos	3p.	17/05/17
Hacer página web	5p	17/05/17
Animaciones pj3	2p.	17/05/17
Arte selector personajes	1p.	17/05/17
Arte de todos los botones del juego	2p.	17/05/17
Implementar feedback al hacer daño	1p.	17/05/17
Implementar feedback al recibir daño	1p.	17/05/17
Diseño de la historia in game(SDs)	2p.	17/05/17
Meter efectos de sonido	2p.	17/05/17
Nivelado general del juego	2p.	17/05/17
Arte y animaciones Trampa Eléctrica	1p.	17/05/17
Diseño y animaciones pj2	4p.	24/05/17
Arte boss zona 3	2p.	24/05/17
Arte y animaciones Dron	1p.	24/05/17
Documento arquitectura del juego	1p.	24/05/17
Diseño y arte boss zona 1	3p.	24/05/17
Implementar boss zona 1	4p.	24/05/17
Implementar Mapa en HUD	1p.	24/05/17
Juego en pantalla completa	0.5p.	24/05/17
Implementar zona 3	1p.	24/05/17
Tilesheet zona 3	2p.	24/05/17
Implementar guardado del juego	4p.	29/05/17
Implementar el avance del juego (nave)	2p.	29/05/17
Arte de la nave	2p.	29/05/17
Arte pj4	3p.	29/05/17
Empaquetado final del juego	3p.	29/05/17
Video final trailer	3p.	31/05/17
Presentación final	2p.	31/05/17